



T E C H N I C K Á    Z P R Á V A



NÁZEV STAVBY:    „Výměna střešní krytiny a klempířských prvků, zateplení stropů
                                 v půdním prostoru v objektech A a B Domova Čujkovova“


OBJEDNATEL:       Domov Čujkovova, Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace
                                Čujkovova 25
                                700 30 Ostrava – Zábřeh


ÚČEL OBJEKTU:    Objekt je využíván k poskytování sociálních služeb formou 
                  pobytových služeb Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem     
                                 
             

)
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TECHNICKÉ ÚDAJE
- plocha šikmé střechy ……………………………. 1 980,00 m2
- plocha střech nadstaveb ……………………….     128,00 m2
- sklon šikmé střechy ……………………………….       30°
- sklon plochých střech nadstaveb …………..          5°
- výška budovy v hřebeni ……………………….. cca  23,50 m

STÁVAJÍCÍ SITUACE STŘECHY OBJEKTU

Krytina objektu je zhotovená z pozinkovaných šablon (dachmanů). 
Vzhledem ke stáří a stavu  krytiny (střechou na mnoha místech  zatéká), doporučujeme její celoplošnou výměnu, včetně výměny  klempířských prvků a  zateplení stropů.

POPIS NAVRHOVANÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Stavební úpravy:
Na šikmých i na plochých částech střech budov A,B  je nutné provést:
- demontáž stávající krytiny
- demontáž původního bednění a laťování
- demontáž žlabu, včetně oplechování
- dále se musí  vyklidit půdní prostory
- v  podstřešním prostoru objektů A,B je nutné odstranit v celé ploše stávající tepelnou izolaci, která je zničená 
  zatékáním střechy

Po ukončení demontážních prací bude na střechách  obou budov A,B, provedena:
- montáž pojistné a podstřešní fólie
- montáž bednění a laťování – svislé, impregnované  kontralatě  40x60 mm
                                                   -  vodorovné, impregnované laťování 40x60 mm, dle formátu krytiny
- montáž nového žlabu 
- položení nové krytiny vč. oplechování

V půdních prostorách obou budov A,B se provede
- položení nové tepelné izolace tl. 200 mm
- dopojení hygienického odvětrání v plastu, aby nedocházelo ke korozi tohoto odvětrávání
- vývod odvětrání povede nad úroveň střešní krytiny
- provedení pochůzí lávky

TECHNICKÉ ÚDAJE – MATERIÁLY

1. Nástřešní a podokapní žlaby materiál  - TiZn
2. Okapový plech pod nástřešním žlabem materiál - TiZn
3. Kontralatě a latě – dřevěný profil 40x60 mm, vč. impregnace
4. Krytina – maloformátová plechová taška tl. 0,5 mm (jedná se o ocelový plech žárově zinkovaný 
s povrchovou úpravou tl. 50 mikronu)
5. Klempířské prvky z lakovaného plechu (viz krytina)
6. Krytina pro ploché části střechy – dvě vrstvy modifikovaného pásu



TECHNOLOGICKÝ  POSTUP PRACÍ

1. Montáž stavebního výtahu pro materiál i osobní dopravu
2. Zařízení staveniště pro skladování materiálu a nářadí
3. Zřízení stav. otvoru pro přepravu osob a materiálu
4. Odstranění stávající tepelné izolace a úklid půdního prostoru
5. Demontáž krytiny, latí a klempířských prvků
6. Montáž  -    podstřešní difúzní fólie
· kontralatí, latí
7. Montáž  -    okapového plechu pod nástřešní žlab
· nástřešního žlabu
· krytiny
· oplechování
8. Úklid půdního prostoru
9. Montáž půdní pochůzí lávky
10. Montáž hromosvodu na střeše
11. Pokládka nové tepelné izolace
12. Demontáž stavebního výtahu
13. Oprava fasády po demontáži výtahu
14. Úklid staveniště

    


                          








